## Slide 1
SHI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
Prodi Sistem Informasi - Program Sarjana - 2026
SIDANG TUGAS AKHIR
Pengembangan Fitur Dashboard pada Sistem Manajemen Proyek
Berdasarkan Data Laporan Harian
Early Warning System (EWS) berbasis Schedule Performance Index - Studi Kasus: PT Smart Home Inovasi, Yogyakarta
PENYUSUN
Dian Putri Iswandi
NPM 5220311118
DOSEN PEMBIMBING
Adityo Permana Wibowo, S.Kom., M.Cs.
STUDI KASUS
PT Smart Home Inovasi - IoT
01/15

## Slide 2
1
Deskripsi Perusahaan
SHI
PT Smart Home Inovasi
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Perusahaan teknologi Smart Home & Internet of Things (IoT): instalasi perangkat pintar, integrasi sistem, smart lighting & security untuk hunian dan bisnis.
Instalasi IoT
Integrasi Sistem
Smart Lighting
Pengujian & Serah Terima
Alur Proses Bisnis (per proyek)
1
Pesanan
2
Survei Lokasi
3
Desain
4
Instalasi
5
Integrasi
6
Pengujian
7
Serah Terima
Setiap proyek dijalankan teknisi di lokasi klien dan dipantau manajer - inilah data operasional yang dikelola dashboard.
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
02/15

## Slide 3
2
Analisa Kebutuhan
Identifikasi masalah di lapangan & perumusan aliran data sistem usulan.
IDENTIFIKASI MASALAH DI LAPANGAN
1. Pelaporan tidak langsung
Teknisi lapor via WhatsApp, manajer input manual ke spreadsheet - teknisi tak punya akses sistem.
2. Tidak ada dashboard ringkas
Tak ada visualisasi kondisi seluruh proyek dalam satu layar.
3. Tanpa indikator risiko terukur
Deteksi keterlambatan reaktif, bukan preventif - proyek kritis terabaikan.
PERUMUSAN ALIRAN DATA
Teknisi
laporan harian
Sistem / Modul EWS
hitung EV - PV - SPI
Manajer
RAG + peringatan
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
03/15

## Slide 4
3a
Proses Bisnis Sebelum - Pelaporan Manual
Alur berjalan yang memicu keterlambatan deteksi masalah di PT SHI.
Teknisi lapor
via WhatsApp
Manajer baca
chat manual
Input manual
ke spreadsheet
Hitung SPI
manual
Deteksi
terlambat
Akibat: rantai manual & berlapis membuat masalah baru ketahuan setelah terjadi - penanganan reaktif, bukan preventif -> keterlambatan proyek & menurunkan kepuasan pelanggan.
Manual
Rawan human error
Tidak real-time
Teknisi tak terlibat
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
04/15

## Slide 5
3b
Proses Bisnis Sesudah - Dashboard Terpusat
Dua peran, satu sumber kebenaran. Data mengalir otomatis - tanpa rantai manual.
T
Teknisi
Penginput Laporan Harian Mandiri
Input progres & kendala langsung dari lapangan
Kelola tugas di papan Kanban + unggah bukti
Ajukan eskalasi kendala lapangan
M
Manajer
Pengawas Dashboard Sentral
Pantau seluruh proyek aktif dalam satu layar
Terima peringatan dini - proyek kritis teratas
Review bukti, setujui tugas, balas eskalasi
Dashboard
EWS Sentral
Hasil: teknisi melapor sendiri secara real-time, manajer memantau terpusat - deteksi masalah jadi preventif.
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
05/15

## Slide 6
4
Pemodelan - Arsitektur Sistem
Arsitektur berlapis: antarmuka -> logika komputasi EWS -> basis data.
Klien
Pengguna Teknisi & Manajer (peramban / browser)
Frontend
Next.js (SSR, React) + Tailwind CSS + Recharts - render dashboard & Kanban
Logika
Modul Komputasi EWS API + JWT Auth + RBAC + perhitungan SPI, PV/EV, klasifikasi RAG, criticality sort
Data
PostgreSQL 7 tabel (user, klien, proyek, tugas, bukti, eskalasi, penugasan) + penyimpanan bukti (disk)
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
06/15

## Slide 7
4
Use Case Diagram
Dua aktor - Teknisi & Manajer. Fungsi inti wajib melalui <<include>> Login.
<<include>> wajib Login
<<extend>> riwayat / detail
<<exclude>> hapus pelanggan
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
07/15

## Slide 8
4
Wireframe - Dashboard Manajer (EWS)
PT Smart Home Inovasi
Manajer: Budi | Keluar
MENU
# Dashboard
Proyek
Klien
Jadwal
Laporan
TOTAL PROYEK
12
STATUS MERAH
3
STATUS KUNING
4
STATUS HIJAU
5
Daftar Proyek - diurutkan dari status paling kritis
STATUS
PROYEK
KLIEN
SPI
DEVIASI
Instalasi Cluster A
PT Mitra Aksara
0.72
-28%
Renovasi Server B
PT Bina Daya
0.81
-19%
Pemasangan IoT Lt 3
Yayasan Cahaya
0.88
-12%
Instalasi Smart Office
PT Maju Bersama
0.97
-3%
Eskalasi terbaru: Andi (Teknisi) - Cluster A: kabel utama tidak kompatibel - 07/05 08:50
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
08/15

## Slide 9
4
Wireframe - Dashboard Teknisi (Performa)
SPI SAYA
0.94
target >= 0.95
TUGAS SELESAI
18
30 hari
TUGAS BERJALAN
4
saat ini
OVERDUE
1
perlu eskalasi
Komposisi Status Tugas (30 hari)
Chart: 
| Selesai | To Do | Working/Review
s | 18 | 4 | 2
Selesai (18)
To Do (4)
Working / Review (2)
Papan Tugas Saya (Kanban)
TO DO
Pasang sensor utama
07/05
Tarik kabel lantai 2
08/05
WORKING ON IT
Konfigurasi gateway
+ bukti foto
DONE [manajer]
Uji koneksi awal
disetujui
Review Gate: teknisi geser to_do <-> working_on_it; status 'Done' hanya disetujui Manajer.
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
09/15

## Slide 10
5
Implementasi (Coding)
TUMPUKAN TEKNOLOGI
Next.js
React
TypeScript
Tailwind CSS
Recharts
Node.js
PostgreSQL
JWT
MODUL TERBANGUN
Autentikasi + RBAC login JWT, pisah hak Teknisi/Manajer
Kanban + Review Gate ubah status tugas, unggah bukti, approve done
Modul Komputasi EWS SPI, PV/EV, klasifikasi RAG, urut kritis
Dashboard Analitik grafik Recharts + eskalasi
Implementasi nyata: dashboard analitik - beban kerja teknisi, distribusi & tenggat tugas (Recharts).
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
10/15

## Slide 11
6
Algoritma: Laporan Harian -> SPI -> Indikator RAG
1
Input - Laporan harian
status tugas berubah
2
Earned Value (EV) - % tugas selesai
11 / 20 = 55%
3
Planned Value (PV) - hari berjalan / durasi
54 / 90 = 60%
4
SPI = EV / PV
0.55 / 0.60 = 0.92
SPI = (tugas selesai/total) / (hari berjalan/durasi)
= (11/20) / (54/90) = 0.92
5. PEMETAAN RAG (OTOMATIS)
SPI >= 0.95
Hijau - on track
0.85 <= SPI < 0.95
Kuning - peringatan
SPI < 0.85
Merah - kritis
SPI 0.92 jatuh di rentang kuning -> sistem otomatis menandai proyek PERINGATAN & menaikkan urutannya di dashboard. Tanpa input persen manual.
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
11/15

## Slide 12
7
Pengujian (Testing)
Metode Black Box - fokus kesesuaian input/output pada skenario interaksi Manajer & Teknisi.
3
TC-AUTH
Autentikasi & RBAC
5
TC-MN
Skenario Manajer
6
TC-TK
Skenario Teknisi
4
TC-SYS
Komputasi Sistem
ID
SKENARIO KUNCI
HASIL
TC-AUTH-03
Teknisi diblokir akses dashboard manajer via URL (RBAC)
Valid
TC-MN-03
Review gate: manajer tinjau bukti -> status Done
Valid
TC-SYS-01
Hitung EV otomatis dari bobot penugasan disetujui
Valid
TC-SYS-02
Hitung SPI (EV vs PV) -> render warna RAG
Valid
TC-SYS-03
Agregasi + urutkan proyek kritis ke atas
Valid
Seluruh skenario inti komputasi (TC-SYS-01..04) Valid - mesin EWS terbukti menghitung & mewarnai dengan benar.
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
12/15

## Slide 13
8
Metrik Keberhasilan
Chart: 
| Valid | Tidak Valid
s | 15 | 3
83,33%
tingkat valid
18
Total Skenario
15
Valid
3
Tidak Valid
Fitur komputasi EWS berfungsi akurat. Ketiga temuan minor bukan pada inti perhitungan EWS, melainkan penyempurnaan UX/keamanan - menjadi bahan pemeliharaan korektif.
3 TEMUAN MINOR (-> PERBAIKAN)
TC-MN-04
Indikator EWS belum real-time - butuh refresh manual.
TC-TK-03
Validasi unggah berkas (.exe) masih lolos.
TC-TK-06
Klik ganda "Kirim" menyebabkan laporan duplikat.
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
13/15

## Slide 14
9
Pemeliharaan (Maintenance)
Empat jenis pemeliharaan perangkat lunak untuk menjaga sistem tetap andal & relevan.
Korektif
Perbaiki 3 temuan uji: refresh real-time, validasi unggah, anti double-submit.
Adaptif
Selaras dengan perubahan versi Next.js, PostgreSQL, peramban & sistem operasi.
Perfektif
Tingkatkan fitur: notifikasi otomatis, aplikasi mobile teknisi, dashboard biaya.
Preventif
Backup berkala, pemantauan kinerja, audit keamanan & RBAC.
SARAN PENGEMBANGAN (BAB VI)
Aplikasi mobile untuk teknisi
Notifikasi otomatis (push)
Integrasi aspek biaya proyek
Dashboard EWS - PT Smart Home Inovasi
Dian Putri Iswandi - Sidang TA 2026
14/15

## Slide 15
PENUTUP
Dashboard berhasil mengubah data laporan harian menjadi
indikator visual kesehatan proyek secara otomatis.
Tujuan tercapai. Deteksi keterlambatan kini preventif - SPI -> RAG -> proyek kritis tampil teratas. Pengujian 83,33% valid; inti EWS akurat.
Kontribusi: akses langsung teknisi, dashboard EWS terpusat, komputasi SPI otomatis, peringatan dini berbasis data.
Terima Kasih
Sesi Tanya Jawab
Dian Putri Iswandi
5220311118 - UTY 2026
15/15