## Slide 1
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
INTI SISTEM
ALGORITMA
SPI
Schedule Performance Index — satu angka objektif yang menggerakkan seluruh Early Warning System.
RUMUS INTI
SPI = EV / PV
EV Earned Value — % pekerjaan yang benar-benar selesai
PV Planned Value — % yang seharusnya selesai = (hari berjalan / total durasi) × 100%
SPI = 1 · tepat jadwal
SPI > 1 · lebih cepat
SPI < 1 · terlambat

## Slide 2
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
INDIKATOR
WARNA
RAG
Tiga warna kesehatan proyek. SPI diubah jadi warna supaya manajer paham dalam sekejap.
AMBANG BATAS (RAG)
HIJAU
SPI ≥ 0,95
Sesuai jadwal (on track)
KUNING
0,85 – 0,95
Perlu perhatian (warning)
MERAH
SPI < 0,85
Kritis — tertinggal jadwal
CONTOH — Villa Kaliurang, 6 tugas (tandai “Selesai” satu per satu):
1 → 0,22
3 → 0,67
4 → 0,89
5 → 1,11
6 → 1,33

## Slide 3
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
OTOMATIS
ALUR
EWS
Setiap status tugas berubah, SPI dihitung ulang otomatis — tanpa input manual.
ALUR OTOMATIS (8 LANGKAH)
1
Status tugas
berubah
›
2
Hitung ulang
recalculateSPI()
›
3
Hitung EV & PV
selesai / total
›
4
SPI = EV / PV
rasio
5
SPI jadi warna
categorizeHealth()
›
6
Simpan
project_health
›
7
Dashboard
merah teratas
›
8
Manajer
bertindak → dini
3 LAPIS PERINGATAN
Warna RAG per proyek
Urut kritis merah di atas
Ringkasan jumlah R/A/G